关于转发《闽台古镇，传承两岸文化—— 厦门市高校学生写生采风活动方案》（见附件）的通知，有意参与活动的同学请于5月3日前将姓名、性别、系部、年级、联系电话等信息通过手机短信或QQ留言的方式发给校学生会书法协会王树福同学（联系电话：18046304576；QQ: 813238993）

报请厦门市集美区文体广电出版旅游局,集美区后溪镇政府审核

闽台古镇，传承两岸文化

—— 厦门市高校学生写生采风活动方案

（高校版）

闽台古镇景区管理中心

目录：

一: “闽台古镇，传承两岸文化”

—— 厦门市高校学生写生采风 活动方案 ————3P

二: 闽台古镇简介  ————————————————6P

三: 洪明章先生简介  ———————————————7P

报请厦门市集美区文体广电出版旅游局,集美区后溪镇政府审核

一 闽台古镇，传承两岸文化

—— 厦门市高校学生写生采风活动方案

一、活动目的

为更好地传承发展两岸文化，促进厦门市高校师生课余文化生活的多样性，提高厦门旅游城市的知名度，扩大厦门在两岸文化交流中的影响力，特举办此次公益性活动。

二、活动主题

五月中旬，初夏时节，为了让高校学生对闽南文化、海峡两岸文化有直观现实的体验，后溪镇政府及厦门市集美区旅游协会决定于2013年5月10日——2013年5月19日期间在闽台古镇景区举办以“闽台古镇，传承两岸文化”为主题的厦门市高校学生写生采风活动。(恰逢母亲节,母亲节当天景区将对所有母亲门票优惠)

三、活动时间、地点实施

1、活动时间：2013年5月10日——2013年5月19日

2、活动地点：闽台古镇景区

四、活动流程

1、由 集美区后溪镇人民政府 发函厦门各高校组织方（高校艺术类或相关院系的团委或学生会组织），并于4月 23 日确定高校组织方代表联系人。同时邀约高校组织方代表联系人于4月 26 日在闽台古镇景区参加活动媒体见面会。

2、4月 26 日在闽台古镇举行“闽台古镇，传承两岸文化”为主题的厦门市高校写生采风活动的媒体见面会，厦门相关媒体进行报道，在报纸和电视台预告活动的报名方式、奖项设置、景区相关免费优惠服务等信息。

3、写生采风人员名单确定

高校组织方负责登记参加采风写生活动学生人员名单，并于5月6日下午5点前，汇总给承办单位闽台古镇企划部传真：0592-6268773，或电子邮件xmmtgz@qq.com，联系人：熊先生  电话：0592-6385339）

4、承办单位闽台古镇于及时将汇总名单落实，并整理制作好相关物料：证件，饮用水等等。

5、承办单位闽台古镇落实参与名单及具体时间，根据上报的日期作相应调整。保证活动日期内各日的人数控制。

6、写生采风

各高校参与写生采风人员于2013年5月10日——2013年5月19日期间选定一日前往闽台古镇参与景区采风写生活动。

景区工作人员将根据报名表上的相关信息，核对无误后提供活动证件，写生采风人员可凭证件享受景区相关免费服务。

写生表现形式不限（钢笔、炭笔、水彩、水粉、国画等等速写表现形式都可），纸张可自备，闽台古镇景区可为每个参与学生提供2张8开速写纸。

参与学生于当日将署名稿件交由闽台古镇游客中心办公室（为保证评选的公正及作者的权益，作品正面署名，背面标明学校等相关信息），截稿日期以2013年5月19日下午5时为止。

7、承办方闽台古镇将组织有关专家进行初选，并为初选作品统一装裱，于5月 27 日至6月 30 日，在闽台古镇游客中心展厅举办写生采风展览。

8、主办方及承办方将于6月 16 日前邀请由市各高校的专家、美协相关画家，及相关部门的代表，对参与本次活动的投稿进行公开评选活动。对优秀作品设置如下奖项：

特等奖1名        奖学金2000元 +闽台古镇纪念品礼包 +贵宾券 +奖状

一等奖1名        奖学金1800元 +闽台古镇纪念品礼包 +贵宾券 +奖状

二等奖5名        奖学金1000元 +闽台古镇纪念品礼包 +贵宾券 +奖状

三等奖20名       奖学金300元  +闽台古镇纪念品礼包 +贵宾券 +奖状

优秀奖100名      奖学金100元  +闽台古镇纪念品礼包 +贵宾券 +奖状

优秀组织奖若干名  奖金1000元   +闽台古镇纪念品礼包 +贵宾券 +奖状

于6月 16 日前对获奖人员及参与此次的优秀工作单位及工作人员进行颁奖，并将评选结果通过电视台及报纸等媒体对外发布。

9、此次活动的投稿恕不退稿。特等奖，一、二、三等奖获得者可入选闽台古镇“两岸文化交流大使名人录”，享受景区相关优惠待遇。

五、主办单位

集美区后溪镇政府

六、指导单位

厦门市集美区旅游协会

厦门日报

七、承办单位

闽台古镇

八、协办单位

厦门市各高校

九、费用预算

闽台古镇景区管理方为此次写生采风活动投入10万元相关活动经费，景区各景点对参加此次采风活动的人员免费开放，并提供必要的便利服务，及大量景区门票。

公司信息

景区名称: 闽台古镇    (对外统一用简称)

开公司:厦门闽台洪全民俗文化古镇旅游开发有限公司

公司地址: 厦门市集美区后溪镇后溪村城内31号

电话:0592-7797333    传真:0592-6268773

公司简介：

闽台古镇

闽台古镇景区位于厦门市集美区后溪镇城内村，背山面海、与厦门岛隔海相望。

据专家考证：清康熙元年，清政府实行“迁界禁海”政策，下旨令施琅将军督造城池，命名“城内”，亦称“霞城”。距今350多年的古城池呈椭圆形，原东西宽150米，南北长200米；东西南北设立四座城门，分别设置观音庙、王爷庙、城隍庙、玄天上帝庙等四座古庙护卫城池。

古城内一条老街贯穿南北，旧时街貌依稀可见，各种闽台风味小吃及手工作坊遍布其间，老街北端还保存有厦门唯一的古城门“拱辰门”。

古镇现已开发成“海峡两岸博物馆”、“闽台官用品博物馆”、“闽台匾额博物馆”、“闽台老电影馆博物馆”、“爱情文化博物馆”、“闽台酒文化博物馆”、 “石牌楼”等等文化氛围浓厚的景点。按照规划，古镇将建有“吃、喝、玩、乐”为一体的配套设施。在离霞城古城东北方不远处还有“闽台奇兽乐园”、“顽皮世界”、“绿色果园”、等休闲娱乐场所。

古镇定期举办两岸民间文化交流活动，发扬中华传统文化，旧貌新容谱写两岸文化渊源新篇章，是厦门理想的旅游度假目的地。

闽台古镇执行长：

洪明章先生简介

洪明章先生，台湾省屏东县人，原在台湾从事旅游相关产业。自2001年来厦门后即从事有关两岸民俗文化的历史实物收藏和展览工作，十几年来已为海峡两岸保护民俗文物十万多件，并陆续开设了“海峡两岸”、“百年鼓浪屿”、“老厦门故事”、“永定土楼”、“闽台古镇”等十几个展馆，其初衷就在让海峡两岸民众了解历史悠久的两岸渊源关系，起到了很好的社会效益，对两岸的民间文化交流和亲情往来，做出了实质性的重要贡献，其志历久弥坚。

在这些展品中，有成千上万件记录两岸历史渊源的珍贵文物，其中有一块清代圣旨匾是镇馆之宝，匾额上写有“福建台湾府彰化县”等字样，充分证明了两岸一家的关系。国民党主席马英九和国民党荣誉主席连战为“海峡两岸博物馆”的亲笔题词；时任政协主席李瑞环、时任全国人大常委会副秘书长台盟中央主席林文漪、时任全国人大常委会副委员长许嘉璐、时任全国政协副主席罗豪才、原全国人大副委员长王汉斌等相关领导还亲自来“海峡两岸”博物馆会见台商洪明章并参观指导“海峡两岸”博物馆工作，洪明章先生一直坚定地认为：“创办海峡两岸博物馆就是为了保存历史、重温历史、尊重历史，让更多的人记住两岸是密不可分的一家人。两岸人民血浓于水，情深似海。”因此不惜投入重金，不计得失；台湾政坛名人立法院院长王金平、国民党副主席兼秘书长曾永权、台中市长胡志强为“闽台古镇”的开幕送来亲笔贺词。洪明章先生在大陆十多年的展览工作中积极热心接待台湾地区来访的相关领导及旅行社团队等台湾同胞，并亲自为台湾同胞陈述两岸历史文化渊源，结合博物馆实物弘扬两岸“五缘”精髓，使“海峡两岸”博物馆，成为对台交流的重要基地，在促进两岸文化交流和祖国统一方面做出突出贡献。

洪明章先生热心厦门市公益事业的发展，为保留和传承发展当地历史文化为相关出版物无偿提供文字图片等素材，如厦门文史专家洪卜仁主编的《厦门跨海情缘》、《闽台神缘话城隍》等等；对于来访的各电视台、报社、杂志记者采编工作给予热心无偿的支持和帮助，洪明章先生认为：“两岸历史文化交流与传承十分需要记者同仁的付出与努力。”因此一向给予支持和配合。2010年5月份，《中国国家地理》杂志还专门为“海峡两岸”博物馆作了个专题，其中还特别提到了博物馆内的台湾名人祖籍图，生动明确地说明了两岸血浓于水的同根同源关系。对于鼓浪屿的申遗工作，洪明章先生也是热心支持，广泛收集留存鼓浪屿的外国资料和相关物品，并亲自出版了《百年鼓浪屿》一书，从市民角度积极为鼓浪屿申遗添砖加瓦，搜集第一手申遗资料。

洪明章先生还以管理的多家博物馆作为基地，为发展本市的科学文化教育，常期与周边大中小学校互动，为学生功提供了解海洋文化、两岸文化、鼓浪屿文化、闽南文化的科普平台，使之成为传播科学文化教育的特色场所，同时博物馆也成为学校学生和社会各界吸纳知识、举办夏令营的优良场所。在当地政府和领导的关心和支持下，“闽台古镇”景区一期完善工作和二期建设正顺利开展，2013年元月还被厦门市人民政府台湾事务办公室授予“厦门市对台交流基地”的称号。