福建省国防教育办公室

文件

福建省教育厅

闽国教办〔2017〕20号

关于组织开展“爱我国防”

福建省大学生主题演讲比赛的通知

各设区市、平潭综合实验区国防教育办公室、教育局，各高校：

为贯彻落实国家国教办《关于组织开展“爱我国防”大学生主题演讲网络大赛的通知》精神，结合我省实际，现就组织开展“爱我国防”福建省大学生主题演讲比赛有关事项通知如下：

一、活动主题

以“爱我国防”为主题，着力激发大学生崇尚英雄、敬重军人、热爱国防的政治热情。

二、演讲内容

1.结合近代以来仁人志士为中华崛起而奋力求索的事迹，抒发大学生对英雄先烈精神品格的理解感悟；

2.结合建军90周年我军筚路蓝缕的发展历程，抒发大学生对我军红色血脉、光辉历史和优良传统的理解感悟；

3.结合十八大以来国家和军队建设发展的辉煌成就，抒发大学生对中国梦强军梦的理解感悟；

4.结合历史上有国无防的教训与当前国家安全形势，抒发大学生对建设巩固国防和强大军队的理解感悟；

5.结合身边情系国防、献身国防的典型事迹，抒发大学生关心支持国防和军队建设的热情；

6.结合参加学生军训和参军入伍的实践体会，抒发大学生对火热军营和青春热血的理解感悟；

7.结合个人和家庭实际，阐述没有国就没有家，建设强大国防的时代意义，抒发大学生用青春报效祖国的使命情怀。

三、参加人员

参赛选手为福建省内高校在读全日制专科（高职）、本科学生和研究生。同时，积极协调、广泛发动各高校大学生全面参与，参与率（网络投票率）不低于本单位大学生总数的80％。

四、演讲形式

本次演讲大赛突破传统模式，除了传统的个人演讲之外，可组成一个演讲小组（限三人以内）进行演讲；也可采取教师授课模式进行演讲，演讲过程中可使用PPT、H5等多媒体形式进行配合。

五、举办单位

1.主办：福建省国防教育办公室、福建省教育厅。

2.承办：新华网国防教育在线。

六、组织形式

大赛拟于9月15日开始，10月底前结束，分各高校预赛、网络大赛、全省决赛三个阶段进行。

各高校预赛阶段：9月15日至9月底，各高校开展选拔，选取优秀选手进入网络大赛。原则上每所高校推荐1名选手（特别优秀的可推荐2名并排序）参加网络大赛。各高校预赛，由各高校组织，所需经费自行保障。各级国防教育办公室做好发动、协调工作。

网络大赛阶段：10月初至10月20日，由新华网国防教育在线统一收集汇总各高校推荐选手的演讲视频和VCR短片，开通网络投票平台，成立专家评审委员会，组织投票和综合评定，确定18名参加决赛的人员名单。

全省决赛阶段：10月20日至10月29日，在福州进行决赛，决出优胜者。决赛安排一场，设“即兴演讲”“主题演讲”两个环节。即兴演讲，通过场景设计，选手自主操作，随机出现命题，由选手即兴演讲，时间不超过90秒。主题演讲，选手围绕主题进行演讲，时间不超过6分钟。

七、奖项设置

1.选手奖项：决赛设一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名，优胜奖10名。网络大赛根据网络投票排名设最佳人气奖1名，优秀人气奖5名。获得一等奖、二等奖选手推荐参加全国主题演讲大赛。

2.单位奖项：设优秀组织奖10个。

以上奖项由省国防教育办公室会同省委、省政府有关部门颁发奖状、奖牌、证书和奖品。

八、联系方式

大赛由省国防教育办公室总负责，联系人：王求基，联系电话：13338419338。大赛办公室设在新华网国防教育在线。联系人：姚华圣，联系电话：18601340033，大赛网络平台联系人：车波平，联系电话：18905915604。大赛官方网址：http://fj yjds.gfjy

zx.com。大赛官方微信：“国防教育在线”微信公众号。大赛官方微博：“国防教育在线”微博。大赛邮箱：kf＠gfjyzx.com。网络大赛客服电话：0596－2100515。

九、有关要求

组织开展“爱我国防”福建省大学生主题演讲比赛，是深入推动高校国防教育的一项重要内容，是激励广大大学生关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的有效形式。各单位要高度重视，积极会同有关部门，广泛宣传发动，充分挖掘资源，精心组织实施，确保活动圆满顺利、形成声势，取得实实在在的成效，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

附件：“爱我国防”福建省大学生主题演讲比赛须知

福建省国防教育办公室　　　　　福建省教育厅

2017年8月31日

附件：

“爱我国防”福建省大学生

主题演讲比赛须知

一、时间划分及方法步骤

本次活动分4个阶段:

（一）第一阶段：各高校准备（9月初至9月15日）

1.各高校进行动员，号召广大学生积极参与，每所高校至少3名（组）以上选手参加选拔。

2.各高校安排专门老师对本校参赛选手进行辅导，确保演讲比赛质量。

3.各高校辅导老师与选手登录官方微信公众号“国防教育在线”或演讲大赛官方网站进行报名登记。

（二）第二阶段：各高校预赛（9月15日至9月底）

1.各高校成立本级赛事办公室，于9月18日前以电话、邮件等形式向省大赛办公室报本高校赛事方案、在校学生数量。

2.各高校选出选手参加网络大赛，拍摄制作选手的VCR短片和演讲视频。

（三）第三阶段：网络大赛(10月初至10月20日)

1.各高校赛事办公室10月8日前将参加网络大赛的选手信息（院校、姓名、手机号码、微信号）、选手的推荐表、照片（小二寸、宽300-400像素，高400-540像素、jpg格式）、选手VCR短片（时长不超过1分钟）、演讲视频、演讲稿全文电子文档以邮件形式发送到赛事办公室。以小组为单位参赛的，则需要填写该演讲小组所有人员信息。提交的视频要求，格式：MP4、分辨率：640*360、帧速率：≥25fps、采样率：48KHz、声道：立体声2声道、做混音处理。

2.大赛官方微信公众号“国防教育在线”，将所有参加网络大赛的选手信息、演讲稿、选手演讲视频整合在一个微信页面。

3.各高校广泛发动学生、社会群众对选手投票。参加网络大赛的选手关注大赛官方微信“国防教育在线”后，也可推送给微信好友，动员好友投票。

4.本轮网络大赛，按得票率高低选取前60名，人气第一名选手得分为300分、第二名295分、第二名290分…以此类推。

5.赛事办公室组织评委观看网络选手预赛投票前60名的演讲视频，并进行打分（总分300分），选手得分由评委打分和网络评选得分进行综合评定（各占50％），最终确定18名参加现场决赛的人员名单。

（四）第四阶段：全省决赛（10月20日至10月29日）

在福州进行决赛，决出优胜者。决赛安排一场，设“即兴演讲”“主题演讲”两个环节同。即兴演讲，通过场景设计，选手自主操作，随机出现命题，由选手即兴演讲，时间不超过90秒。主题演讲，选手围绕主题进行演讲，时间不超过6分钟。

二、演讲要求及评分标准

本次演讲大赛除传统的个人演讲之外，可多人组成一个演讲小组进行演讲，也可采用老师讲课模式进行演讲，演讲过程中可以采取PPT、H5等多媒体形式。演讲时间控制在6分钟以内。

| 评分 项目 | 评分要点 | 要 求 | 最高得分 | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演讲 内容 | 主题 | 主题鲜明深刻，格调积极向上，立意新颖，观点正确，见解独到。 | 60 | 150 |
|  | 材料 | 材料真实、典型、新颖，内容充实，联系实际，贴近生活，体现时代精神。 | 45 |  |
|  | 结构 | 结构完整合理，层次分明，论点、论据逻辑性强，构思巧妙，引人入胜。 | 45 |  |
| 语言表达 | 表达 | 口齿清晰，自然流畅，准确简明，语速适当，富有节奏感。 | 45 | 75 |
|  | 情感 | 声情并茂，抑扬顿挫，符合情感变化，具有感染力。 | 30 |  |
| 形象风度 | 举止 | 讲究演讲技巧，动作恰当，自然得体，朝气蓬勃，精神饱满。 | 30 | 45 |
|  | 仪态 | 服装整洁，端庄大方，上下场致意，答谢等。 | 15 |  |
| 综合效果 | 综合效果 | 评委根据演讲选手的临场表现作出综合演讲素质的评价。 | 30 | 30 |
| 总计 | 300 |  |  |  |

三、宣传发动

（一）网络宣传。本次大赛以网络宣传为主，大赛办公室负责采写与大赛相关的深度通稿，推动相关网络媒体通过图文、音视频等多媒体方式全面宣传大赛，吸引大学生们参与演讲大赛。

（二）电视、电台、纸媒宣传。协调组织电视台、电台、纸媒积极宣传这次大赛的相关动态，并在黄金时间段做好相关宣传。

（三）其他方式宣传报道。协调相关部门，充分利用各类公共广告资源对大赛动态进行宣传与后续报道。各级各单位的官方微信、网站、微博要对大赛动态进行宣传。

（四）学校宣传。各高校要利用学校的网站、校刊、宣传栏、LED屏、黑板报等自身资源，深入宣传国防知识、安全知识，为本次大赛活动营造氛围，扎实做好大学生参赛的组织工作。

四、奖项设置及评定

（一）个人奖项：本次大赛设一、二、三等奖和优胜奖等，由省国防教育办公室会同省委、省政府有关部门颁发奖状、奖牌、证书和奖品。获得一等奖、二等奖选手推荐参加全国主题演讲大赛。

（二）组织奖：对认真落实通知要求、组织周密、参赛面广、水平较高、媒体宣传效果明显的高校予以通报表彰，并颁发奖牌、证书。

五、合作媒体

(主动公开)

抄送：教育部、国家国教办，省委省委办公厅、省政府办公厅，省国防教育联席会议领导，省国教办领导（共印180份）

联系人：王求基 电话：0591-24950292(地)、0611-950292(军)